## Feuil1
Dates | Avancement | de | à | total d'heures | total h/j | Note
2021-10-04 | Reception du dossier et discussion | 10:00 | 11:20 | 1:20 | 0.20833
| Récupération des documents PDF et création des fichiers du projet | 11:20 | 11:35 | 0:15
| élaboration planning | 13:10 | 15:00 | 1:50
| Schéma bloc | 15:00 | 15:10 | 0:10
| Réflexion d'économie d'énergie LED | 15:10 | 15:30 | 0:20 |  | Recherche d'une mise en série de 2 LED qui sont tjr allumées ensemble, contrôle alimentation de sortie micro et tension de fonctionnement des LEDs, (pas assez de tension de sortie Mu)
| Recherche | 15:30 | 16:20 | 0:50 |  | Recherche d'un accéléromètre
| Documentation | 16:20 | 16:35 | 0:15 |  | Journal de travail
2021-10-05 | Recherche d'accéléromètre disponible | 8:35 | 9:10 | 0:35 | 0.26736 | Recherche d'accéléromètre disponible à la commande (bonne disponibilité chez mouser uniquement)
| Recherche d'accéléromètre compatible | 9:10 | 9:45 | 0:35 |  | Recherche dans les datasheet d'un accéléromètre qui soit utilisable (faible consommation en standbye, peu cher, 3 axes, configurable pour un réveil selon des accélération en 3 axes)
| Recherche microcontrôleur | 10:10 | 10:50 | 0:40 |  | Recherche d'un microcontroleur utilisable et peu cher
| Recherche d'un interrupteur | 10:50 | 11:10 | 0:20 |  | Recherche d'un éventuel interrupteur à ajouter peu cher
| Recherche de composants | 11:10 | 12:00 | 0:50
| Recherche de composants | 13:10 | 16:35 | 3:25 |  | Recherche des composants généraux et recherche d'un régulateur ou élévateur de tension de préférence montable à la main
2021-10-06 | Recherche de composants symbole / footprint | 8:30 | 11:35 | 3:05 | 0.27778 | Recherche de composants et comparaison de prix pour choix du moins cher. Récupération et création des footprint et symbole. Comparaison entre régulateur et élévateur
| " | 13:10 | 16:45 | 3:35 |  | "
2021-10-07 | Choix accéléromètre | 8:30 | 10:00 | 1:30 | 0.25694 | Recherche d'un accéléromètre de chez ST car une bonne documentation en support est founit par ce fabricant. Problème plus aucun accéléromètre dispo sauf 1 à 2 francs. Choix du MC3419
| Comparaison et choix du microcontrôleur | 10:20 | 11:40 | 1:20 |  | Choix du microcontrôleur qui sera utilisé entre les différents micro de la sélection initiale
| Réunion avec le mâitre de diplôme | 13:00 | 14:30 | 1:30 |  | Discussion d'un montage de protection de tension inverse Choix de variante de montage, le step-up présélectionné n'est pas fait pour de la basse consommation, recherche de convertisseur, contrôle de l'utilisation possible et des courant de fonctionnement de l'accéléromètre. Choix de LED low power pour un minimum de consommation
| Remplissage PC + doc | 14:30 | 15:00 | 0:30
| Recherche de composants | 15:15 | 16:35 | 1:20 |  | Recherche de composants selon discussion
2021-10-08 | Recherche composants | 8:30 | 11:50 | 3:20 | 0.28125 | Recherche d'un MOSFET 0,7V max de VGSth pour entrer en conduction avec la perte de la diode shottky avec un peu plus d'1V d'alimentation de pile. Choix convertisseur boost et recherche des composants généraux
| Recherche composants | 13:10 | 16:35 | 3:25 |  | Recherche d'un convertisseur avec peu de consommation de courant, ses composants et les composants généraux
2021-10-11 | Schéma | 8:30 | 11:50 | 3:20 | 0.28125 | Schéma électrique (Création des symbole / footprint) et schéma
| Schéma | 13:10 | 16:35 | 3:25 |  | Schéma électrique (Création des symbole / footprint) et schéma, Recherche de composants pour changer les composants plus dispo
2021-10-12 | Schéma bloc | 8:30 | 11:45 | 3:15 | 0.27083 | Faire le schéma
| Vérification de schéma | 13:10 | 13:40 | 0:30
| Design PCB | 14:00 | 16:45 | 2:45 |  | Design du PCB
2021-10-13 | Design PCB | 8:45 | 11:40 | 2:55 | 0.25 | Design PCB
| Vérification PCB | 13:10 | 14:15 | 1:05 |  | Vérification PCB par un collègue
| Mise des template | 14:15 | 15:30 | 1:15 |  | Template ES non présent, ajout des templates ES et création des fichiers avec template (PCB refait le copié collé ne marche pas)
| Rapport | 15:50 | 16:35 | 0:45
2021-10-14 | Rapport | 8:45 | 10:00 | 1:15 | 0.27431
| Réunion avec le maitre de diplôme | 10:00 | 11:55 | 1:55
| Redimensionnement self et condo | 13:10 | 16:35 | 3:25 |  | Recherche des calcul de dimensionnement, calcul self, condo de sortie
2021-10-15 | Recherhce des composants à changer + schéma | 8:30 | 12:00 | 3:30 | 0.23264 | Recherche bouton, condo, self, calculs de comparaison des valeurs critiques et modification schéma
| Modification PCB | 13:10 | 14:00 | 0:50
| Passage expert | 14:00 | 15:15 | 1:15 |  | Présentation du projet et discussion de fonctionnalités, techniques et éventuelles améliorations
| Modifications PCB | 15:15 | 16:35
2021-10-18 | Recherche exemples microchip pour le pic MM | 8:45 | 10:15 | 1:30 | 0.26389 | Rien trouvé chez microchip
| Commande de composants | 10:15 | 10:30 | 0:15
| Test kit MM | 10:30 | 11:40 | 1:10
| Prise en main du Code configurator | 13:10 | 16:35 | 3:25
2021-10-19 | Modification de commande | 8:30 | 9:10 | 0:40 | 0.27083 | Retrait des composants présents en stock
| Recherche des registres utiles accéléromètre | 9:10 | 11:35 | 2:25
| Rapport | 13:10 | 16:35 | 3:25
2021-10-20 | Création des fichiers accéléromètre / création des define utiles | 8:45 | 11:35 | 2:50 | 0.26042 | Recherche dans le datasheet des registres, adresse, fonctionnement SPI
| Rapport | 13:10 | 16:35 | 3:25
2021-10-21 | config accéléromètre | 8:45 | 11:50 | 3:05 | 0.26389 | Recherche des registres utiles, création des define
| Contrôle commande | 13:20 | 13:40 | 0:20 |  | Contrôle des composants reçus
| Réunion avec le mâitre de diplôme | 13:40 | 15:00 | 1:20
| Création des fonctions accéléromètre | 15:00 | 16:35 | 1:35
2021-10-22 | Configuration chip | 8:45 | 12:00 | 3:15 | 0.26389 | Configuration chip. Le main a une erreur à la génération et ne se fonctionne pas (l'erreur n'est pas connu pour le moment). Aucun message d'erreur n'apparait
| Brasage PCB diego | 13:10 | 14:00 | 0:50 |  | Aide au brasage du PCB de M.Correia
| Configuration chip | 14:00 | 15:40 | 1:40 |  | Erreur toujours non réglée
| Rapport | 16:00 | 16:35 | 0:35
2021-10-25 | aider diego à son montage PCB | 8:45 | 10:00 | 1:15 | 0.26736
| Montage accéléromètre | 10:00 | 12:30 | 2:30 |  | Problème au passage au four, la pâte à brasé a durci mais pas fondu. Deuxième passage ok (modification température à atteindre et temps pour pour atteindre la consigne)
| Montage micro | 13:30 | 14:15 | 0:45 |  | Montage microcontrôleur et nettoyage carte
| Montage des composant nécessaire au fonctionnement micro + accéléromètre | 14:15 | 14:40 | 0:25
| Test fonctionnalité MPLABX | 14:40 | 14:55 | 0:15 |  | Test si le problème du vendredi est toujours présent (toujours présent pour tout les fichiers)
| Configuration programme de test micro | 15:20 | 16:15 | 0:55
| Rapport | 16:15 | 16:35 | 0:20
2021-10-26 | Test micro | 8:45 | 9:35 | 0:50 | 0.26736 | Refaire un câble adapté pour la connexion de programmation de la carte + programme de test et test du micro (test court-ciruit d'alimentation effectué avant)
| Test Timer et montage LED | 9:50 | 10:30 | 0:40
| Création des fonctions accéléromètre | 10:30 | 13:00 | 2:30 |  | Modification du .h et création des fonctions
| Création des fonctions accéléromètre | 14:10 | 16:35 | 2:25
2021-10-27 | Configuration accéléromètre | 8:45 | 13:00 | 4:15 | 0
| Configuration accéléromètre | 14:30 | 16:35 | 2:05
2021-10-28 | Configuration accéléromètre | 8:35 | 9:45 | 1:10 | 0.25347
| Passage expert | 9:45 | 10:30 | 0:45
| Modif PCB | 10:30 | 11:55 | 1:25
| Réunion avec le maître de diplôme | 13:20 | 14:30 | 1:10
| Rapport | 15:00 | 16:35 | 1:35
2021-10-29 | Fonctionnement SPI | 8:45 | 11:00 | 2:15 | 0.26736 | Fonctionnement ok (arrive à lire le chip ID) Configuration du SPI en Idle:High, Active:Low, Idle to Active, Middle
| Assistance dépannage M.Correia | 11:00 | 11:30 | 0:30
| Configuration accéléromètre | 11:45 | 12:40 | 0:55
| Configuration accéléromètre | 13:50 | 16:35 | 2:45 |  | Configuration des interruptions pour activation de la pin INT1 (pour le moment non fonctionnel)
2021-11-01 | Test programme et rapport | 8:35 | 11:35 | 3:00 | 0.26736 | Test lecture et écriture des registres, test des configuration et des interruption de l'accéléromètre
| Test programme et rapport | 13:10 | 15:00 | 1:50
| Montage de la partie alime et test | 15:00 | 16:35 | 1:35
2021-11-02 | Montage carte + test | 8:45 | 13:00 | 4:15 | 0.28472 | Montage final de la carte et test
| Test harware et modifications | 14:00 | 16:35 | 2:35 |  | Test alime, ajout pull-down, test RC
2021-11-03 | Test programme et interruption | 8:45 | 11:50 | 3:05 | 0.27083 | Test allumage des LEDS, détection de mouvement et signal INT1
| Test programme et interruption | 13:10 | 16:35 | 3:25
2021-11-04 | Config accéléromètre + timer | 8:45 | 11:35 | 2:50 | 0.28819
| Réunion avec maître de diplôme | 13:10 | 15:00 | 1:50 |  | Mise au point de l'avacencement et résolution du problème de configuration de l'accéléromètre
| Configuration et avancement du programme | 15:20 | 17:35 | 2:15
2021-11-05 | Test alime + mesures | 8:35 | 12:00 | 3:25 | 0.36806
| Test RC + mesure | 13:10 | 18:35 | 5:25
Total |  |  |  | 0:00 | 1900-01-05 11:00
Formulas:
total h/j = SUM([total d'heures]:E9)
total h/j = SUM([total d'heures]:[total d'heures, row below])