## Feuil1
Dates | Avancement | de | à | total d'heures | total h/j | Note
2026-02-11 | Prise en main du projet | 8:00 | 8:10 | 0:10 | 0.065972
| Lecture de la documentation | 8:10 | 8:40 | 0:30
| Mise en place du git sur le PC | 8:40 | 8:50 | 0:10
| Mise en place de l'environnement de dev | 8:50 | 9:35 | 0:45
2026-02-25 | Implémentation environement de dev | 8:30 | 8:43 | 0:13 | 0.045139 | Vérification du bon fonctionnement de l'environnement MPLABX
| Gestion de la documentation | 8:43 | 8:50 | 0:07 |  | Création du Journal de travail
| Mise au point avec Mr Merlini | 8:50 | 8:57 | 0:07 |  | Dicussions sur l'avancement du projet
| Gestion de la documentation | 8:57 | 9:05 | 0:08 |  | Mise à jour du journal de travail
| Test cartes et documentation des résutats | 9:05 | 9:35 | 0:30 |  | Problème avec la sonde de programmation, le programme ne veut pas se mettre sur la carte. "Target Device ID (0x0) is an Invalid Device ID. Please check your connections to the Target Device."
2026-03-02 | Gestion de la documentation | 13:20 | 13:25 | 0:05 | 0.029861 | Mise à jour du journal de travail
| Suite test cartes et documentation des résultat | 15:38 | 16:16 | 0:38 |  | Problème avec la sonde de programmation, le programme ne veut pas se mettre sur la carte. "Target Device ID (0x0) is an Invalid Device ID. Please check your connections to the Target Device."
2026-03-03 | Suite test cartes et documentation des résultat | 11:15 | 11:40 | 0:25 | 0.045139 | Réglage du problème de la sonde. Il faut maintenir appuyer le bouton S1 pendant la programmation de la carte.
| Suite test cartes et documentation des résultat | 16:35 | 17:15 | 0:40 |  | Fin des tests et de la documentation des résultats
2026-03-04 | Vérification des cartes au microscope | 8:05 | 9:00 | 0:55 | 0.059028 | Certains problèmes identifiés et d'autres non
| Mise à jour du document du test des cartes | 9:05 | 9:35 | 0:30
2026-03-11 | Gestion de la documentation |  |  | 0:00 | 0 | Mise à jour du journal de travail
| Test nouvelles cartes et documentation des résutats |  |  | 0:00
2026-03-18 | Gestion de la documentation | 8:05 | 8:15 | 0:10 | 0.059028 | Mise à jour du journal de travail
| Identification des problème hardware des nouvelles cartes et corrections des problèmes | 8:20 | 9:35 | 1:15
2026-03-25 | Gestion de la documentation | 12:55 | 13:05 | 0:10 | 0.072917 | Mise à jour du journal de travail
| Test nouvelles cartes et documentation des résutats | 8:00 | 9:35 | 1:35
2026-03-31 | Gestion de la documentation | 12:50 | 13:00 | 0:10 | 0.072917 | Mise à jour du journal de travail
| Programmation du chenillard et test de plusieurs versions différentes | 8:15 | 9:35 | 1:20 |  | Les différents tests ont été fait pour pouvoir géré le chenillard avec le appdata.FirstTime
| Fin de programmation du chenillard | 16:35 | 16:50 | 0:15 |  | J'ai remarqué que la façon d'on était fait le code que le appdata.firstTime était utilisé a chaque itération et cela demandrait un gros changement dans le code pour l'utilisé différamment.
2026-04-01 | Gestion de la documentation | 9:25 | 9:35 | 0:10 | 0.0625 | Mise à jour du journal de travail
| Test du chenillards sur les différentes carte et remplissage du tableau de résultat sur le document word | 8:00 | 9:20 | 1:20
2026-04-22 | Gestion de la documentation | 9:25 | 9:35 | 0:10 | 0.0625 | Mise à jour du journal de travail
| Analyse du code pour la machine d'état et création de la machine d'état du code | 8:00 | 9:20 | 1:20
2026-04-29 | Gestion de la documentation | 9:28 | 9:35 | 0:07 | 0.0625 | Mise à jour du journal de travail
| Analyse du code pour la machine d'état et création de la machine d'état du code | 8:00 | 9:13 | 1:13 |  | Légère modification du code : Dans le APP_Kill, j'ai déplacé le break en dehors du if.
| Création d'une machine d'état de proposition de modification du code | 9:15 | 9:25 | 0:10 |  | A voir s'il reste des choses a améliorer
2026-05-06 | Gestion de la documentation | 9:15 | 9:26 | 0:11 | 0.059722 | Mise à jour du journal de travail
| Meeting avec Mr Merlini concernant l'avancement du projet | 8:45 | 9:10 | 0:25 |  | Decisions prises : Mise des machines d'état sur le git, Implémentation de la machine d'état [Etat sleep + test( le chenillard doit s'activer que lorsque l'on enléve et on remet la pile ou lors du reset avec le bouton)], Correction et ajout de commentaires dans le code (Secondaire)
| Modification de la machine d'état | 8:00 | 8:43 | 0:43
| Début de l'implémentation du mode sleep | 9:28 | 9:35 | 0:07 |  | Mise en commentaire de l'état kill et ajout de l'état sleep
2026-05-13 | Gestion de la documentation | 9:27 | 9:35 | 0:08 | 0.061111 | Mise à jour du journal de travail
| Suite de l'implémentation du mode sleep | 8:00 | 8:50 | 0:50 |  | Création de l'état sleep en se basant sur l'état kill + tests et modifications pour tester s'il fonctionne. Le programme fonctionne mais une fois l'initialisation faite un chiffre s'affiche et il est remplacer par un autre chiffre et cela en boucle.
| Réglage des problème de connexion de mon debugeur | 8:55 | 9:25 | 0:30 |  | Bataille avec MPLAB X IDE et MPLAB IPE pour que le débugeur MPLAB ICD 4 soit vu et utilisable par MPLAB X IDE
0:00
2026-05-20 | Gestion de la documentation | 9:28 | 9:35 | 0:07 | 0.059028 | Mise à jour du journal de travail
| Modification de la machine d'état | 8:05 | 8:25 | 0:20 |  | Le mode sleep passe dans l'état APP_WAIT_FOR_INT
| Lecture de documentation sur l'accelerometre MC3419 | 8:27 | 9:00 | 0:33
| Modification de l'état sleep | 9:00 | 9:25 | 0:25 |  | Tests du programme et modification.
0:00
2026-05-27 | Gestion de la documentation | 8:05 | 8:30 | 0:25 | 0.059028 | Mise à jour du journal de travail
| Suite de l'implémentation du mode sleep | 8:35 | 9:35 | 1:00 |  | Tests du programme et modification.
| Gestion de la documentation | 13:40 | 13:50 | 0:10 | 0.24097 | Mise à jour du journal de travail
| Suite de l'implémentation du mode sleep et tests | 8:50 | 11:40 | 2:50 |  | Le programme "fonctionne" mais on ne peut pas mettre le MCU en mode Sleep (POWER_HOLD = 0 dans le code) sans que cela reset ledit MCU.
| Tests de toutes les cartes Dé. | 12:15 | 13:00 | 0:45 |  | Flash de la dernière version du code et test du bon fonctionnement des cartes.
| Gestion de la documentation | 13:05 | 14:05 | 1:00 |  | Création et remplissage du fichier de modifications
| Gestion de la documentation | 14:10 | 15:12 | 1:02 |  | Mise à jour du document "2113_DeElectronique_V4_Résultats des tests cartes dé" avec les derniers tests des cartes.
0:00
0:00
0:00
0:00
|  |  |  | 0:00 | 0
0:00
|  |  |  | 0:00 | 0
0:00
0:00
0:00
0:00
|  |  |  | 0:00 | 0
0:00
0:00
0:00
|  |  |  | 0:00 | 0
0:00
0:00
|  |  |  | 0:00 | 0
0:00
|  |  |  | 0:00 | 0
0:00
|  |  |  | 0:00 | 0
0:00
0:00
|  |  |  | 0:00 | 0
0:00
Total |  |  |  | 0:00 | 0.87639
Formulas:
total h/j = SUM([total d'heures]:E6)
total h/j = SUM([total d'heures]:[total d'heures, row below])